附件3

江苏高校品牌专业建设工程二期项目

立项建设专业验收报告

（2024年）

| 高校名称: | 南通大学杏林学院 （公章） |
| --- | --- |
| 专业名称: | 土木工程 |
| 专业代码: | 081001 |
| 立项时间: | 2020 |
| 建设类别: | □省品牌 省特色 |
| 专业负责人: | 包华 |

省教育厅制

2024年5月

填写说明

1．填写本《验收报告》要以本专业《项目任务书》为基础，以省教育厅、省财政厅指导性基本项目任务为指导，围绕《项目任务书》中确定的主要目标任务填写本《验收报告》。

2．2024年验收专业成果统计起止时间为自立项之日至2024年5月31日，超出该期限取得的各类成果不纳入统计范围。

3．省品牌专业原则上应完成的标志性成果数量为Ⅰ+Ⅱ+X。Ⅰ代表国家级成果，至少应完成1项；Ⅱ代表省级成果，至少应完成2项；X代表国家专业认证。

4．标志性成果确需提供附件佐证材料的，仅需反映成果的名称、等次、人员和时间等关键信息，已公开的成果信息不用提供佐证材料。请直接附在验收报告之后，且不得超过10页，无需单独另行制作附件。

5．文字部分请用小四号宋体，栏高如不够可酌情增加。用A4纸正反打印，装订整齐，本《验收报告》封面之上不需另加其它封面。

一、专业建设总体情况

| - （一）专业现状 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在院系名称 | 工学部 | 专业类 | 土木类 |
| 专业总学分 | 162.5 | 专业总学时 | 2374+52周 |
| 实践教学环节学 分占总学分比例 | 30.15% | 本专业教授给本科 生上课比例（%） | 100% |
| 近3年招生人数 | 2021年：60 人 | 2022年： 90 人 | 2023年：120 人 |
| 近3年本科毕业生论文合格率 | 2021年：100% | 2022年：100% | 2023年：100% |
| 近3年毕业生就业去向落实率 | 2021年：100% | 2022年：90.02 % | 2023年：97.30% |
| - （二）总体自评价 |  |  |  |
| - 任务完成 □任务基本完成 □任务未完成 |  |  |  |
| 请对照任务书确定的各项目标和任务，梳理总结完成情况，阐述自评价结论的理由(不超过200字）。 - 自2020年立项以来，共完成以下内容:“教育部合作育人项目”共 6项；校级及以上课程思政项目5项；教师获省级及以上讲课比赛共10项；主编及参编教材7部；校级及以上教改项目9项；发表教改文章共6篇；校级以上科研项目共11项；科研论文共27篇；学生参加省级以上专业比赛共30项；大学生创新创业项目共22项；“互联网+”创新项目共5项，“挑战杯”获奖项目共1项。根据上述完成情况，申报任务书中的目标和任务已完成。 |  |  |  |
| （三）建设总体概述 |  |  |  |
| 包括主要建设举措及成效，本专业水平提升度和服务发展贡献度，存在的问题等（不超过400字）。 - 1.加强组织领导体系建设。学院高度重视品牌专业建设的组织领导和规划工作，成立品牌专业建设领导小组，明确任务目标和工作职责。 - 2.深化校企合作与实践。学院积极与企业合作，共同推进品牌专业建设。2021年起学部联合南通建筑企业制定了 “专业人才产教联合培养项目”，联合优秀企业选拔一批优秀本科生参加“定制式”培养。 - 3.强化师资队伍培养。学院高度重视品牌专业师资队伍的建设和培养。通过引进高层次人才、加强教师培训、建立激励机制等方式，提高品牌专业教师的整体素质和教学水平。 - 4．创立BIM工作室，进一步突出学生创新能力和实践能力训练，进一步实现知识与技能的有效转化。 虽然学院已建立了质量监控与评价体系，但是评价结果反馈还不够完善。学院依托母体院校，共享母体院校资源，独立完成国家标志性成果未有突破性进展，还有待提高。师资队伍结构相对单一，对社会企业服务发展贡献还有较大的提升空间。 |  |  |  |

二、专业建设主要成果

| （一）师资队伍建设 1.本专业教师队伍简介（限填6位代表性教师） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）专业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 包华 | 学历 |  |  | 研究生 |  | 职称 |  |  | 教授 |
| 出生年月 |  | 1964.12 | 承担主要课程 |  |  | 建筑防灾、建筑抗震设计 |  |  |  |  |  |
| 负责人简介（100字以内） 长期从事结构工程、桩基工程的研究、设计工作；主要研究方向为结构工程、岩土工程。主持或参加完成住房和城乡建设部科技计划项目多项、规范编制项目多部。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）专业骨干教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 陈敏 | 学历 |  |  | 研究生 |  | 职称 |  |  | 教授 |
| 出生年月 |  | 1979.11 | 承担主要课程 |  |  | 工程估价、工程概算 |  |  |  |  |  |
| 教师简介（50字以内） 主要从事木工程建造与管理方向的研究。发表论文30余篇，其中4篇SCI、3篇EI；获得发明专利1项、实用新型专利1项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）专业骨干教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 张晨 | 学历 |  |  | 研究生 |  | 职称 |  |  | 副教授 |
| 出生年月 |  | 1981.01 | 承担主要课程 |  |  | 钢结构设计原理、钢结构设计 |  |  |  |  |  |
| 教师简介（50字以内） 主要从事钢结构的教学与科研工作，以及专业团队的组建，近年来发表教改文章3篇，科研文章6篇，校级及以上教改项目2项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）专业骨干教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 顾镇媛 | 学历 |  |  | 研究生 |  | 职称 |  |  | 副教授 |
| 出生年月 |  | 1990.05 | 承担主要课程 |  |  | 混凝土结构设计原理、混凝土与砌体结构设计 |  |  |  |  |  |
| 教师简介（50字以内） 主要从事结构抗震与减震控制、装配式建筑等方向的研究。教育部产学协同育人项目2项，发表SCI、EI论文20余篇，授权发明专利1项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （5）专业骨干教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 陶怀仁 | 学历 |  |  | 研究生 |  | 职称 |  |  | 副教授 |
| 出生年月 |  | 1985.11 | 承担主要课程 |  |  | 智能建造、建筑结构CAD、BIM信息技术 |  |  |  |  |  |
| 教师简介（50字以内） 主要从事结构抗震与减震控制、装配式建筑等方向的研究。教育部产学协同育人项目2项，发表SCI、EI论文20余篇，授权发明专利1项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （6）专业骨干教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 孙召花 | 学历 |  |  | 研究生 |  | 职称 |  |  | 副教授 |
| 出生年月 |  | 1987.11 | 承担主要课程 |  |  | 土力学与基础工程 |  |  |  |  |  |
| 教师简介（50字以内） 主要从事地下工程方向的研究。SCI/EI检索论文10余篇，获中国授权发明专利8项，PCT5项，实用新型专利1项，软件著作权3项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.师资队伍建设成效：本专业教师入选全国高校黄大年式教师团队、国家教学名师、江苏省教学名师，或在全国高校教师教学创新大赛、全国高校青年教师教学竞赛中获二等奖以上等成果（团队负责人须为本专业教师）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 入选教学相关团队和人才工程名称 |  |  |  | 入选时间 |  | 入选人/团队（限填3人） |  |  |  |  |
| 1 | 江苏省微课教学比赛二等奖 |  |  |  | 2022.12 |  | 顾春丽 |  |  |  |  |
| 2 | 江苏省第十二届高校土木工程专业青年教师讲课竞赛二等奖 |  |  |  | 2023.12 |  | 张涛 |  |  |  |  |
| 3 | 江苏省第十二届高校土木工程专业青年教师讲课竞赛二等奖 |  |  |  | 2023.12 |  | 项子儒 |  |  |  |  |
| 4 | 第九届江苏省工程管理青年教师授课竞赛二等奖 |  |  |  | 2023.06 |  | 江卫丰 |  |  |  |  |
| 5 | 第六届江苏省工程管理青年教师授课竞赛二等奖 |  |  |  | 2020.06 |  | 江卫丰 |  |  |  |  |
| 6 | 第七届江苏省工程管理青年教师授课竞赛二等奖 |  |  |  | 2021.06 |  | 刘树青 |  |  |  |  |
| （二）资源建设 1.平台建设：专业平台建设情况，包括已获批的国家/省级基础学科拔尖学生培养计划2.0基地、产业学院、高水平公共卫生学院、特色化示范性软件学院、一流网络安全学院、集成电路学院、涉外法治人才协同培养创新基地、创新创业学院、创新创业教育实践基地、大学生创新创业实践教育中心、虚拟教研室等。（一个平台仅限三个专业填写，且须在备注中说明）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 平台名称 |  |  |  | 平台类别 |  | 批准时间 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 南通大学创新创业教育学院 |  |  |  | 创新创业学院 |  | 2015 |  | 学院依托母体南通大学办学，共享南通大学教育资源。 |  |  |
| 2 | 南通大学创新创业实践教育中心 |  |  |  | 国家级创新创业教育实践基地 |  | 2022 |  | 本专业利用母体院校资源，开展创新创业实践环节。 |  |  |
| 3 | BIM飞扬工作室 |  |  |  | 大学生创新创业实践教育中心 |  | 2020 |  |  |  |  |
| 2.课程建设：获批国家级和省级一流本科课程或教育部课程思政示范课程（课程负责人须为本专业教师），同一门课程就高填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 课程名称 |  |  |  | 课程类型 |  | 国家/省级 |  |  | 备注 |  |
| 1 | 工程材料 |  |  |  | 一流本科课程 |  | 省级 |  |  |  |  |
| 3.教材建设：获国家教材建设奖或主编规划教材、“马工程”教材（第一作者须为本专业教师）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 教材名称 |  |  |  | 奖励类型 |  | 批准时间 |  |  | 负责人 |  |
| 1 | 《基础工程》 |  |  |  | 主编规划教材 |  | 2021.06 |  |  | 鹿健 |  |
| 2 | 《建筑信息模型BIM建模技术》 |  |  |  | 主编规划教材 |  | 2020.04 |  |  | 刘云平 |  |
| 3 | BIM技术与工程应用（第二版） |  |  |  | 主编规划教材 |  | 2024.04 |  |  | 刘云平 |  |
| 4 | 《Revit操作教程从入门到精通》（第二版） |  |  |  | 主编规划教材 |  | 2024.04 |  |  | 刘云平 |  |
| （三）教学成果 1.教学成果奖：获国家/省级高等教育（本科）教学成果奖（前三名获奖人中至少有一人为本专业骨干教师），一项成果奖仅限三个专业填写，且须在备注中说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 成果名称及获奖等级 |  |  |  | 获奖时间 |  | 获奖人 |  |  | 备注 |  |
| 1 | 2019-2021年度中国交通教育研究会教育科学研究优秀成果三等奖 |  |  |  | 2021 |  | 陶怀仁 |  |  |  |  |
| 2 | 2023第二届“交通强国，思政领航—交通运输类专业课程思政教学研讨会”课程思政案例二等奖 |  |  |  | 2023 |  | 陶怀仁 |  |  |  |  |
| - 学生获奖：学生获中国国际大学生创新大赛（原中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛）金银奖、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛特等奖或“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛金奖（以上获奖项目负责人须为本专业学生）；毕业生获省普通高等学校本专科优秀毕业论文（设计）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 成果名称 |  |  | 大赛名称与获奖等级 |  |  | 获奖时间 |  |  | 获奖团队（注明专业学生姓名） |  |
| 1 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品 |  |  | 2023年第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“黑科技”专项赛江苏省二等奖。 |  |  | 2023 |  |  |  |  |
| 2 | 课外学术科技作品竞赛 |  |  | 2023年第九届全国青少年科普创新实验暨作品大赛江苏省三等奖。 |  |  | 2023 |  |  |  |  |
| （四）其他成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他体现本专业建设成效和特色优势的国家级成果。 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 三、立项建设以来的任务完成情况

| 分项任务建设内容 | 《项目任务书》中目标任务、建设内容和预期成果 | 实际完成情况 | 未完成的计划任务及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.强化立德树人根本宗旨（含课程思政） | 预期任务：围绕土木工程专业认证要求修订培养方案。根据执行情况，对人才培养方案进行修订。 建设内容：教学大纲修订、课程教学改革、课程思政建设。 预期成果：撰写课程思政案例3~6个；获得校级及以上教学成果奖1~2项；获得省优秀毕业设计2~3项。 | - 1.已完成课程思政教学课程建设5项。 - 2.已完成优秀课程思政教学案例2项。 - 3.获得校级以上教学成果奖2项。 |  |
| 2. 教师发展与教学团队建设 | 预期任务：引进高级人才，补充师资队伍。 建设内容：高层次人才引进工作。 预期成果：引进4~6名博士，以及4-6名四类以上人才；获得省级以上教学竞赛成果1~2项。 | 1.引进博士4人，四类以上人才2人。 2.获得省级以上教学竞赛10项。 |  |
| 3. 课程教材资源开发 | 预期任务：加强教材及课程资源建设，打造金课。 建设内容：教材建设、课程资源建设。 预期成果：获批校级资源建设项目2~3项；主编和参编2~3部教材，其中省重点教材1部；力争获批国家或省级一流课程1~2项。 | - 1.教师主编或参编教材共7本。 - 2.省级一流线下课程1项。 |  |
| 4. 实验实训条件建设 | 预期任务：强化学生动手能力，增加实训平台及基地。 建设内容：校企合作、实训平台建设。 预期成果：获得教育部产学研协同育人项目1~2个；新建BIM实验室，组建学生BIM创新工作室，争取获批南通市重点实验室。 | - 1.与启东建筑股份有限公司共建“定制式”人才培养。 - 2.已获得教育部合作育人项目6项 - 3.组建BIM工作室1个，专业社团2个。 |  |
| 5. 学生创新创业训练 | 预期任务：强化创新创业训练，实习本科生导师制。 建设内容：学生创新实践训练、导师指导制度。 预期成果：获得大学生创新训练项目10项左右，省级以上学生竞赛获奖2~3项。 | - 1.完成省级及以上大学生创新项目共22项。 2.“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛1项省级二等奖。 3.“互联网+”大学生创新创业大赛项目5项。 4.省级以上学生竞赛共30项。 |  |
| 6.国内外教学交流合作 | 预期任务：鼓励教师加强国内外教学交流，取长补短。 建设内容：参加教学会议、组织教学研讨。 预期成果：参加教指委组织的教学会议3~4次；组织小型教学研讨会3~6次。 | 1.专业教师参加会议共计 14 次。 2.学院邀请校外专家讲座共 4 次。 |  |
| 7. 教育教学研究与改革 | 预期任务：围绕专业认证，深化教学改革。 建设内容：课程教学改革、专业建设。 预期成果：发表教改论文3~6篇，获得校级以上教改项目3~6项。获得校级及以上教学成果奖1~2个，获得省优毕业设计2~3个。 | - 1.校级及以上教改项目共9 项。 - 2.发表教改文章共 6 篇。 - 3.校级及校级以上教学成果奖共 2 项。 |  |

四、经费投入使用情况（单位：万元）

| 专业名称 | 经费来源 | 投入 金额 | 使用金额 |  |  |  |  |  |  |  | 经费 使用率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 强化立德树人根本宗旨（含课程思政） | 教师发展与教学团队建设 | 课程教材资源开发 | 实验实训条件建设 | 学生创新创业训练 | 国内外教学交流合作 | 教育教学研究与改革 | 小计 |  |
| 土木工程 | 财政投入资金 | 34.091715 | 2.665505 | 3.293 | 19 | 4.762 | 0.92455 | 1.3351 | 2.11156 | 34.091715 | 100 |
|  | 学校自筹资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财务部门负责人（签字）                 学校财务管理部门（公章）

- 五、优秀案例

列举学校在品牌专业建设方面的优秀案例。包括标题、创新做法及取得的显著成效，最多填写3个案例，每个案例300字以内。 案例一： 与时俱进，民族复兴 本专业坚持以立德树人为根本，面向可持续发展需求，能够从事复杂土木工程及相关领域的工作，具有强烈社会责任感、民族情怀、创新能力，能够担当民族复兴大任、创新人才。在人才培养方案中秉承南通大学先校长张謇先生“学必期于用，用必适于地”办学思想，以培养“专业+能力”应用型人才为目标。本专业围绕这一目标，深入挖掘专业课程中的德育内涵和元素，设计和优化课程的各个环节，打造课程思政示范课堂，逐步形成了专业课教学和思政课教学紧密结合、同向同行的育人格局。本专业教师主持校级及以上的课程思政项目5项，其中陶怀仁老师获得第二届“交通强国，思政领航—交通运输类专业课程思政教学研讨会”课程思政案例二等奖，赵玉新老师的《混凝土结构设计原理》、顾春丽老师的《混凝土与砌体结构设计》被列为学院课程思政示范课程。

案例二： “定制式”培养 为加快培养新时代专业人才，持续推进产教联合人才培养，促进产学相通提升人才培养质量，2021年起与工学部联合南通建筑企业制定了 “专业人才产教联合培养项目”，联合优秀企业选拔一批优秀本科生参加“定制式”培养。学生与联合培养单位双向选择，入选的学生毕业后到签约单位工作。该项目采用“3+1”培养模式，即三年在学校学习基础课程，1年直接进建筑企业进行专业对口实习。结合单位需求，开设企业所需课程，并邀请企业有资质的工程师授课，开展校企联合人才培养。近年来向启东建筑、中南集团输送了一批土木工程专业人才，深受企业的一致好评。

案例三： 大众创业，万众创新 BIM飞扬工作室是南通大学杏林学院的一个创新创业类的工作室，基于南通飞扬商务信息咨询有限公司，是学院响应国家“大众创业，万众创新”的号召，以在校学生为主体，依托南通大学优质资源，组建的BIM创业创新团队，主要致力于CAD和BIM技术在工程中的应用研究、推广和咨询。本工作室在校内主要吸引对建模感兴趣的同学，对其进行CAD和BIM软件进行授课。旨在进一步突出学生创新能力和实践能力训练，进一步实现知识与技能的有效转化，与有关课程和训练的知识、技能内涵有机结合，熟练与准确识读土建专业施工图、土建专业，并依托Revit软件进行建模；并根据竞赛成绩，组织社团成员参加全国竞赛。

- 六、专业负责人意见

本项目完成情况良好，结合土木工程专业的特点和行业需求，完善学科梯队建设，构建合理的课程体系，设施建设和实践基地配置均符合要求，项目运营准备充分。同意通过验收，并建议进一步增加土木专业实践基地建设，确保项目的长期稳定运行。 专业负责人签名： 年 月 日

- 七、学校审核意见

校长签名： （公章）

土木工程专业标志性成果佐证材料

目录

附表1  2020-2024年“教育部合作育人项目”奖一览表

附表2  2020-2024年“课程思政”项目一览表

附表3  2020-2024年教师讲课类竞赛获奖一览表

附表4  2020-2024年教师教学成果获奖一览表

附表5  2020-2024年教研课题一览表

附表6  2020-2024年主要教学论文

附表7  2020-2024年参编或主编教材

附表8  2020-2024年“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛获奖一览表

附表9  2020-2024年“互联网+”大学生创新创业大赛项目一览表

附表10  2020-2024年大学生创新创业项目一览表

附表11  2020-2024年带领学生竞赛获奖一览表

附表12  2020-2024年参加会议情况一览表

附表13  2020-2024年科研项目一览表

附表14  2020-2024年主要科研论文（教师、学生）

附表1  2020-2024年“教育部合作育人项目”奖一览表

| 序号 | 教师 | 名称 | 时间 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孙召花 | 教学内容和课程体系改革：土力学与基础工程课程实验教学改革与实践 | 2020 | 省部级 |
| 2 | 顾镇媛 | 装配式建筑信息化教学与科研一体化模式研究 | 2020 | 省部级 |
| 3 | 顾镇媛 | 工程教育认证背景下混凝土结构设计原理教学模式探索—以中国与加拿大课程对比分析 | 2021 | 省部级 |
| 4 | 孙召花 | 土力学与基础工程实验教学中虚拟仿真技术的应用 | 2021 | 省部级 |
| 5 | 孙召花 | 真空预压地基处理方法虚拟仿真实践教学平台建设 | 2022 | 省部级 |
| 6 | 顾春丽 | 新工科背景下混凝土结构设计校企共建课程研究与实践 | 2023 | 省部级 |

附表2  2020-2024年“课程思政”项目一览表

| 序号 | 教师 | 名称 | 时间 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赵玉新 | 2021年南通大学杏林学院课程思政《混凝土结构设计原理》建设项目 | 2021 | 校级 |
| 2 | 陶怀仁 | 2022年课程思政示范课程建设项目：《交通规划》 | 2022 | 校级 |
| 3 | 江卫丰 | 2022年南通大学杏林学院课程思政《工程估价》建设项目 | 2022 | 校级 |
| 4 | 顾春丽 | 2022年南通大学杏林学院课程思政《混凝土与砌体结构》建设项目 | 2022 | 校级 |
| 5 | 陶怀仁 | 2023第二届“交通强国，思政领航—交通运输类专业课程思政教学研讨会”课程思政案例二等奖 | 2023 | 省级 |

附表3    2020-2024年教师讲课类竞赛获奖一览表

| 序号 | 获奖教师 | 竞赛名称 | 等次 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顾春丽 | 2022年江苏省微课教学比赛 | 二等奖 | 省级 |
| 2 | 张涛 | 江苏省第十二届高校土木工程专业青年教师讲课竞赛 | 二等奖 | 省级 |
| 3 | 项子儒 | 江苏省高校外国留学生教学观摩比赛 | 二等奖 | 省级 |
| 4 | 项子儒 | 第十一届江苏省高校土木工程专业青年教师讲课竞赛 | 二等奖 | 省级 |
| 5 | 项子儒 | 江苏省第十二届高校土木工程专业青年教师讲课竞赛 | 二等奖 | 省级 |
| 6 | 江卫丰 | 第九届江苏省工程管理青年教师授课竞赛 | 二等奖 | 省级 |
| 7 | 江卫丰 | 第六届江苏省工程管理青年教师授课竞赛 | 二等奖 | 省级 |
| 8 | 刘树青 | 第七届江苏省工程管理青年教师授课竞赛 | 二等奖 | 省级 |
| 9 | 顾镇媛 | 第四届全国土木工程专业青年教师教学研讨会-“智能建造”教学研讨说课大赛 | 三等奖 | 国家级 |

附表4    2020-2024年教师教学成果获奖一览表

| 序号 | 获奖教师 | 竞赛名称 | 等次 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶怀仁 | 2019-2021年度中国交通教育研究会教育科学研究优秀成果三等奖 | 2021 | 国家级 |
| 2 | 陶怀仁 | 2023第二届“交通强国，思政领航—交通运输类专业课程思政教学研讨会”课程思政案例二等奖 | 2023 | 国家级 |

附表5   2020-2024年教改课题一览表

| 序号 | 教师 | 项目名称 | 时间 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张晨 | 智能建造风险源与安全控制 | 2020 | 南通大学在线开放课程建设项目 |
| 2 | 孙召花 | 土力学与基础工程 | 2020 | 南通大学一流本科课程建设项目,虚拟仿真 |
| 3 | 孙召花 | 虚拟仿真结合自制仪器在土力学与基础工程实验教学中的应用研究 | 2020 | 南通大学课程教学改革研究课题 |
| 4 | 张晨 | 基于在线课程的信息化教学改革与实践-以《钢结构设计原理》为例 | 2020 | 南通大学课程教学改革研究课题 |
| 5 | 陶怀仁 | 《理论与实践融合的交通规划课程教学改革研究》 | 2021 | 杏林学院教育教学研究项目 |
| 6 | 赵胜男 | “翻转+对分”互补模式在《交通工程学》课程中的实践 探索 | 2022 | 杏林学院教育教学研究项目 |
| 7 | 刘树青 | “OBE理念+课程思政”模式下的《工程经济学》教学改革研究 | 2021 | 杏林学院教育教学研究项目 |
| 8 | 陶怀仁 | 《交通规划》线上线下混合式教学课程 体系改革研究 | 2023 | 中国交通教育研究会 教育科学研究课题 |
| 9 | 顾春丽 | 《课程思政视域下土木工程专业大学生创新能力培养体系构建与实践》 | 2021 | 教育部“十四五”教育科研规划重点课题 |

附表6   2020-2024年主要教学论文

| 序号 | 教师 | 论文题目 | 期刊发表情况 | 检索 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顾镇媛 | 基于虚实结合教学实训平台的装配式建筑协同型人才培养 | 建材与装饰, 2020: 188-189. | 知网 |
| 2 | 张晨 | 钢结构设计原理课程网路教学实践 | 山西建筑, 2020, 46(21): 176-178. | 知网 |
| 3 | 顾春丽 | 教学论文：基于土木工程专业认证对“混凝土结构设计原理”的教学分析与思考 | 科教文汇 2020.05总第465期 | 知网 |
| 4 | 顾春丽 | 课程思政视域下“混凝土结构”教学的思考 | 大学 2020第23期 | 知网 |
| 5 | 鹿健 | 高校土木工程专业实践教学改革研究 | 安徽建筑, 2021, 28(12): 106-107. | 知网 |
| 6 | 顾镇媛 | “混凝土结构设计原理”课程思政教学改革探索 | 创新教育研究, 2022, 10(9): 2102-2106 | 万方 |

附表7   2020-2024年参编或主编教材

| 序号 | 第一作者 | 教材名称 | 出版时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘云平 | BIM技术与工程应用（第二版） | 2020.06 |
| 2 | 刘云平 | BIM软件之Revit2018基础操作教程》 | 2020.06 |
| 4 | 鹿健 | 《基础工程》 | 2021.06 |
| 5 | 顾春丽 | 《土木工程概论》 | 2022.04 |
| 6 | 刘云平 | 《建筑信息模型BIM建模技术》 | 2024.05 |
| 7 | 刘云平 | Revit操作教程从入门到精通（第二版） | 2024.06 |

附表8   2020-2024年“挑战杯”“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛获奖一览表

| 序号 | 教师 | 项目名称 | 时间 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶怀仁 | 2023年第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“黑科技”专项赛江苏省二等奖 | 2023 | 省级 |

附表9   2020-2024年“互联网+”大学生创新创业大赛项目一览表

| 序号 | 教师 | 项目名称 | 时间 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘云平、顾镇媛 | 《南通飞扬工程技术咨询有限公司》一等奖 | 2020 | 校级 |
| 2 | 陶怀仁、赵胜男 | “步步为赢”——一种基于智慧视觉的矫正姿势便捷收纳跑步机 | 2023 | 省级 |
| 3 | 陶怀仁、杨玲玲 | 交通设施“监测-预警-养护”技术研究 一等奖 | 2023 | 校级 |
| 4 | 陶怀仁 | 智慧交通一基于人工智能的行人及车辆检测 一等奖 | 2023 | 校级 |
| 5 | 陶怀仁、项宏亮 | 基于交通设施“监测-预警-养护”技术研究--一种柱体受到撞击后可重复利用的智能限宽警示柱 二等奖 | 2023 | 校级 |

附表10   2020-2024年大学生创新创业项目一览表

| 序号 | 教师 | 项目名称 | 时间 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张涛 | 考虑颗粒破碎的南海钙质砂细观力学特性研究 | 2022 | 校企合作 |
| 2 | 张涛 | 考虑颗粒破碎影响的砂土临界状态力学行为研究 | 2023 | 校级 |
| 3 | 张涛 | 颗粒形态效应下砂土阈值细粒含量变化规律研究 | 2023 | 校企合作 |
| 4 | 张涛 | 基于离散元-有限差分耦合的钙质砂颗粒破碎数值模拟研究 | 2024 | 院级 |
| 5 | 张涛 | 基于二元介质理论的砂粉粒混合土颗粒破碎特性研究 | 2024 | 省级 |
| 6 | 吴昌将 | 深大基坑桩墙合一复合结构共同作用的数值模拟研究 | 2023-2034 | 国家级 |
| 7 | 吴昌将 | BIM技术在复杂深大基坑工程设计与施工中的应用研究 | 2023-2034 | 校企合作 |
| 8 | 吴昌将 | 基坑围护桩与地下室外墙相结合的桩墙合一模型试验研究 | 2020-2021 | 国家级 |
| 9 | 吴昌将 | 基坑围护桩与地下室外墙相结合的桩墙合一内力分配机制研究 | 2018-2020 | 省级 |
| 10 | 顾镇媛 | 《低形状系数橡胶隔震支座力学性能试验及数值模拟分析》 | 2021-2022 | 校级 |
| 11 | 顾镇媛、王轶 | 《南通老旧群体建筑结构抗震韧性评估与加固改造研究》 | 2022-2023 | 国家级 |
| 12 | 顾镇媛 | 《南通城市医疗系统抗震韧性评估与规划对策研究》 | 2022-2023 | 校企合作 |
| 13 | 顾镇媛、盛晓军 | 《面向特种结构性能演化的灾变机理分析与数值模拟研究》 | 2019-2020 | 省级 |
| 14 | 龚德书、江卫丰 | 《装配式建筑产业工人培养机制研究》 | 2020-2021 | 省级 |
| 15 | 毛霖、陶怀仁 | 《长三角一体化水乡城市道路名称体系构建研究》 | 2021-2022 | 校级 |
| 16 | 曹阳、陶怀仁 | 《基于航拍视频数据挖掘的复杂交叉口优化设计》 | 2019-2020 | 省级 |
| 17 | 陈静 | 桥梁工程施工技术及施工安全研究 | 2023-2024 | 省级 |
| 18 | 刘云平、许茜 | 基于构建绿色校园的高校图书馆能耗适宜性研究 | 2022-2024 | 省级 |
| 19 | 陶怀仁 | 历史老城区道路交叉口综合优化设计 | 2022-2023 | 省级 |
| 20 | 陶怀仁 | 智能防撞警示柱 | 2022-2023 | 省级 |
| 21 | 项子儒 | 移动荷载识别 | 2020.05 | 省级 |
| 22 | 项子儒 | 桥梁运营状态识别 | 2022.05 | 省级 |

附表11   2020-2024年带领学生竞赛获奖一览表

| 序号 | 指导教师 | 竞赛名称 | 等次 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吴昌将，钱王苹 | 2022年第十八届江苏省大学生土木工程结构创新竞赛暨第十五届全国大学生结构设计竞赛江苏分区赛 | 二等奖 | 省级 |
| 2 | 江卫丰 王冬梅 | 第七届江苏省大学生工程管理创新、创业与实践竞赛 | 三等奖 | 省级 |
| 3 | 江卫丰 王冬梅 | 第八届“江苏省大学生工程管理创新、创业与实践竞赛”技能竞赛 | 三等奖 | 省级 |
| 4 | 江卫丰 王冬梅 | 第九届“江苏省大学生工程管理创新、创业与实践竞赛” | 三等奖 | 省级 |
| 5 | 江卫丰 王冬梅 | 第九届全国高校 BIM 毕业设计创新大赛 | 一等奖 | 国家级 |
| 6 | 江卫丰 王冬梅 | 第九届全国高校 BIM 毕业设计创新大赛 | 三等奖 | 国家级 |
| 7 | 陶怀仁 | 2021年全国大学生数学建模竞赛 | 一等奖 | 省级 |
| 8 | 陶怀仁 | 2022年第八届江苏省互联网+大学生创新创业大赛 | 三等奖 | 省级 |
| 9 | 陶怀仁 | 2021年美国大学生数学建模竞赛 | 二等奖 | 国家级 |
| 10 | 陶怀仁 | 2021年美国大学生数学建模竞赛 | 三等奖 | 国家级 |
| 11 | 陶怀仁 | 全国大学生数学建模竞赛 | 二等奖 | 省级 |
| 12 | 陶怀仁 | 2022年美国大学生数学建模竞赛 | 二等奖 | 国家级 |
| 13 | 陶怀仁 | 全国大学生数学建模竞赛 | 三等级 | 省级 |
| 14 | 赵胜男 | 2019年美国大学生数学建模竞赛 | 一等奖 | 国家级 |
| 15 | 赵胜男 | 2020年全国研究生数学建模竞赛 | 二等奖 | 国家级 |
| 16 | 赵胜男 | 美国大学生数学建模竞赛 | 二等奖 | 国家级 |
| 17 | 赵胜男 | 美国大学生数学建模竞赛 | 三等级 | 国家级 |
| 18 | 赵胜男 | 2021年美国大学生数学建模竞赛 | 二等奖 | 国家级 |
| 19 | 赵胜男 | 2021年美国大学生数学建模竞赛 | 三等级 | 国家级 |
| 20 | 赵胜男 | 全国大学生数学建模竞赛 | 二等奖 | 省级 |
| 21 | 赵胜男 | 2022年美国大学生数学建模竞赛 | 二等奖 | 国家级 |
| 22 | 赵胜男 | 2022年美国大学生数学建模竞赛 | 三等奖 | 国家级 |
| 23 | 赵胜男 | 全国大学生数学建模竞赛 | 三等奖 | 国家级 |
| 24 | 刘云平 | 全国大学生结构设计信息大赛 | 三等奖 | 国家级 |
| 25 | 刘树青 | 第九届“江苏省大学生工程管理创新、创业与实践竞赛”调查报告类获竞赛 | 二等奖 | 省级 |
| 26 | 吴坤、吴镇媛、王仓 | 第十五届江苏省大学生土木工程结构创新竞赛暨第十二届全国大学生结构设计竞赛江苏省选拔赛（模型制作与加载组） | 三等奖 | 省级 |
| 27 | 顾春丽 | 第四届全国大学生结构设计信息技术大赛 | 三等奖 | 国家级 |
| 28 | 顾春丽 | 第五届全国大学生结构设计信息技术大赛 | 一等奖 | 国家级 |
| 29 | 顾春丽 | 第十七届“中建二局杯”江苏省大学生土木工程结构创新竞赛暨第十四届全国大学生结构设计竞赛江苏分区 | 二等奖 | 省级 |
| 30 | 刘云平 | 第六届全国大学生结构设计信息技术大赛 | 三等奖 | 国家级 |

附表12  2020-2024年参加会议情况一览表

| 序号 | 教师 | 会议名称名称 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顾镇媛 | 第四届全国土木工程专业青年教师教学研讨会 | 2023.07.23 |
| 2 | 张晨 | 第七届全国高校土木工程专业实践教学研讨会 | 2023.07.31 |
| 3 | 顾镇媛 | 第二届全国智能建造专业建设暨人才培养研讨会 | 2023.12.16 |
| 4 | 全体教师 | 《高等学校土木工程本科专业指南》宣贯交流和专业评估认证研讨会 | 2024.03.09 |
| 5 | 张涛 | 第六届全国颗粒材料计算力学会议，杭州 | 2022.10 |
| 6 | 张涛 | 全国工程地质学术年会，南京 | 2023.04 |
| 7 | 张涛 | 第十六届全国青年岩石力学与工程学术大学，南京 | 2023.05 |
| 8 | 张涛 | 岩土工程西湖论坛（2023），杭州 | 2023.10 |
| 9 | 张涛 | 第十四届全国土力学及岩土工程学术大会，武汉 | 2023.10 |
| 10 | 张涛 | 环境、地质与岩土工程国际研讨会（2023），杭州 | 2023.11 |
| 11 | 张涛 | 第十一届江苏省岩土力学与工程学术会议暨低碳岩土工程技术论坛，镇江 | 2024.04 |
| 12 | 张涛 | 第七届全国颗粒材料计算力学会议，南京 | 2024.05 |
| 13 | 吴昌将 | China Rock 2020第十七次中国岩石力学与工程学术年会 | 2020.10.23-26 |
| 14 | 吴昌将 | 第十一届全国基坑工程研讨会暨第三届可回收锚杆技术研讨会 | 2020.10.30-11.1 |

附表13  2020-2024年科研项目一览表

| 序号 | 教师 | 项目名称 | 时间 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顾镇媛 | 大跨隔震结构非线性随机地震响应分析与性态设计方法研究 | 2019.01.01-2021.12.31 | 纵向课题：国家自然科学基金青年基金 |
| 2 | 孙召花 | 循环递进直流电场下吹填淤泥中电渗流的汇聚机理及其过程强化研究 | 2023.01.01-2025.12.31 | 纵向课题：国家自然科学基金青年基金 |
| 3 | 钱王苹 | 高铁隧道结构内部病害瞬变电磁响应信号空间修正及特征识别 | 2023.01.01-2025.12.31 | 纵向课题：国家自然科学基金青年基金 |
| 4 | 吴昌将 | 基坑围护桩与地下室外墙相结合的桩墙合一共同作用机理及应用基础研究 | 2018.07-2021.06 | 纵向课题：江苏省自然科学基金青年基金 |
| 5 | 张涛 | 千米深埋砂土多尺度压缩变形规律及破碎机理研究（23KJB170022） | 2023.07~2025.07 | 市厅级 |
| 6 | 沈强儒 | 低扬程灌排泵站节能改造及装配式泵体系统应用研究 | 2019.09-2022.09 | 市厅级 |
| 7 | 沈强儒 | 城市高架装配式箱梁智慧化建造关键技术研究 | 2022.07-2024.06 | 市厅级 |
| 8 | 沈强儒 | 部分预制装配式混凝土柱结构施工关键技术开发 | 2021.09-2023.12 | 企业 |
| 9 | 沈强儒 | 基于海绵城市的透水沥青混凝土耐久性研究 | 2023.11-2025.11 | 企业 |
| 10 | 项子儒 | 基于信息融合的桥梁荷载与预应力协同识别研究（20KJ560002) | 2020.01-2022.12 | 市厅级 |
| 11 | 项子儒 | 南通市城市桥梁群移动荷载谱及超限车辆治理系统（MS12021030) | 2021.07-2023.06 | 市厅级 |

附表14  2020-2024年主要科研论文（教师、学生）

| 序号 | 第一作者 | 论文题目 | 期刊发表情况 | 检索 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sun Zhaohua | Electroosmosis and electrophoresis in soft clay under direct current electric field | Heliyon | SCI |
| 2 | Sun Zhaohua | Electroosmotic flow in soft clay and measures to promote movement under direct current electric field | Plos one | SCI |
| 3 | Sun Zhaohua | Engineering application of vacuum preloading combined with electroosmosis technique in excavation of soft soil on complex terrain | Plos one | SCI |
| 4 | Sun Zhaohua | Electrokinetic Remediation of 铜/锌-Polluted Soft Clay Using a Novel Electrolyte Chamber Configuration | Toxics | SCI |
| 5 | Gu Zhenyuan | An Experimental Study on the Mechanical Properties of a High Damping Rubber Bearing with Low Shape Factor | APPLIED SCIENCES-BASEL | SCI |
| 6 | 张涛 | Effect of stress anisotropy on deformation and particle breakage of silica sand at high-pressure compression tests | Construction and Building Materials | SCI |
| 7 | 张涛 | Breakage behavior of silica sands during high-pressure triaxial loading using X-ray microtomography | Acta Geotechnica | SCI |
| 8 | 张涛 | Interface shear behavior of a shaft lining concrete-high density polyethylene material under different pre-imposed normal stresses | Plos one | SCI |
| 9 | 张涛 | Microscopic mechanical analysis of K0 of granular soils with particle size distribution and rolling resistance effects | Computational Particle Mechanics | SCI |
| 10 | 沈强儒 | Road Performance Analysis of Cement-Asphalt Emulsion Mixtures Incorporating Different Cementitious Fillers | Acta Geotechnica | SCI |
| 11 | 沈强儒 | Investigation on the Through-Thickness Temperature Gradientand Thermal Stress of Concrete Box Girders | Construction and Building Materials | SCI |
| 12 | 沈强儒 | How Do Vehicles Make Decisions during Implementation Period of Discretionary Lane Change? A Data-Driven Research | CURRENT SCIENCE | SCI |
| 13 | 沈强儒 | 立交区域交叉口交通信息识别概率预测 |  | 知网 |
| 14 | 沈强儒 | 含城门洞形裂隙岩体破碎数值分析及机理研究 | 建筑结构 | 知网 |
| 15 | Changjiang Wu , Jun Yu*, Xiaojian Cao and Wuqin Shen | Study on Design Method of Pile Wall Combination Structure in a Deep Foundation Pit Considering Deformation Induced by Excavation | FRONTIERS IN EARTH SCIENCE, 2022, 10:1-13 | SCI |
| 16 | Jun Yu, Chang Jiang Wu*, Chaojun Jia and Weiya Xu | Study of variation of pore properties in gravel soil under triaxial loading based on discrete element method | CURRENT SCIENCE, 2021, 121（6）: 801-809 | SCI |
| 17 | 吴昌将, 周磊, 易礼, 等 | 深基坑阳角区域变形性状及开挖对坑外桩基的影响分析 | 建筑结构, 2023, 51（18）: 138-143 | 核心 |
| 18 | 沈吴钦, 吴昌将, 曹小建, 等 | 基岩与混凝土胶结面的剪切试验和数值分析 | 工业建筑,2023, 53（8）: 168-175 | 核心 |
| 19 | 沈吴钦, 吴昌 将, 张军, 等 | 深基坑模型试验中相似土配比及其微观表征研究 | 人民长江, 2023, 54（9）: 236-244 | 核心 |
| 20 | C J Wu, Y J Lai, Cao X J and J Yu | Long-Term stability of gravity anchorage with notched sill for suspension bridge on soft rock ground | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, 570: 022038 | EI |
| 21 | 郑皆斐, 陈凤君, 吴昌将 | 保护建筑整体同步顶升工程造价分析与估算 | 南通大学学报（自然科学版）, 2023, 22（1）: 86-94 | 知网 |
| 22 | 张珂峰, 吴昌将, 易礼 | “两墙合一”地下连续墙基坑开挖对邻近建筑的变形影响与实测分析 | 建筑结构, 2020, 50（20）: 128-132 | 核心 |
| 23 | 吴昌将, 彭杰, 易礼 | 上海沪东文化中心深基坑大开口逆作法设计及实践 | 南通大学学报（自然科学版）, 2021, 20（1）: 75-81 | 核心 |
| 24 | 项子儒 | Characterisation of transient electromagnetic signals during fixed interference sources in tunnel structure | Mathematical Biosciences and Engineering | SCI |
| 25 | 项子儒 | 利用有限振动响应快熟反演时变荷载的方法与试验 | 振动与冲击 | EI |
| 26 | 项子儒 | Prestress Force and General Excitation Identification for Plate-like bridges | Buildings | SCI |
| 27 | 项子儒 | Transient thermoelastic analysis of rectangular plates with time-dependent convection and radiation boundaries | Materials | SCI |
| 学生发表论文 |  |  |  |  |
| 28 | 张涛涛 王 杰 | 老旧居住区停车现状与思考 | 建设科技 | 知网 |
| 29 | 李沁钰 艾文博 | Study on Present Situation of Active Stimulation of Recycled Fine Powder | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science | EI |
| 30 | 李小英 冯航宇 季兴达 时圣照 | 大数据时代既有居住区停车改造工程研究 | 重庆建筑 | 知网 |
| 31 | 孙袁奇龙 崔沐凡 | 基于NESS模型构建现代建筑产业集群评价体系 | 四川水泥 | 知网 |
| 32 | 胡立波 | 现代建筑产业集群的发展质量评价研究----以南通建筑产业为例 | 价值工程 | 知网 |