南通大学杏林学院教育教学研究项目管理办法（试行）

为了加强和发挥教育教学研究在学院改革发展中的指导和促进作用，进一步提高教学质量和管理水平，特制定“南通大学杏林学院教育教学项目管理办法”。

二、项目申报与立项

第一条 申报工作原则上每学年组织一次。申请者填写《南通大学杏林学院教育教学研究课题申请书》，经所在学部（部门）签署意见后报学院教务处。

第二条 申报人员须为本院教职工，具备中级及以上职称或硕士及以上学位，且在申报时无本项目的在研课题。

第三条 项目由教务处组织专家进行评审，学院对评审结果进行审定，立项后予以公布。

三、项目管理

第四条 该项目为立项不资助。项目的研究期限一般不超过2年。

第五条 项目立项后，项目负责人必须与学院签定项目合同书，明确项目研究内容、时间进度及预期目标等内容。

第六条 项目进行期间，学院将定期检查项目的进展情况。对不按合同书执行、无故延期或中止研究的项目视情节给予批评、撤项直至限制其两年内不得申报学院任何课题的处理。

第七条 项目进行过程中遇有人事变动、进度计划及技术方案重大修改、或受不可预见因素影响需延期等情况时，项目负责人应提出书面申请，经所在学部签署意见后报学院批准。项目延期一般不超过一年。

四、结题与验收

第八条 结题时，项目负责人应向学院提交项目结题报告及以第一作者公开发表的且以南通大学杏林学院为第一署名单位的学术论文，报学院办理结题、验收手续。

第九条 项目的研究成果（含知识产权、实物等）归南通大学杏林学院所有，未经同意不得擅自出售、转让。

五、附  则

第十条 本办法自颁布之日起试行，由南通大学杏林学院负责解释。